SETTORE 6°

LAVORI PUBBLICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2018

PATRIMONIO E AMBIENTE – LAVORI PUBBLICI

#### RISORSE UMANE

- Ufficio

| 1 | Castagnetti Paolo** | D1 | Istruttore Direttivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Barbieri Morena* | C1 | Istruttore Amministrativo |
| 4 | Monti Daniela*** | C1 | Istruttore Tecnico |

*  Nota: tempo parziale (30 ore/settimanali).

** Nota: tempo determinato (18 ore/settimanali).

***Nota: tempo parziale (35 ore/settimanali).

- Squadra cantonieri

| 1 | Rinaldi Stefano | B3 | Assistente pratico CMO (capo squadra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gibennini Giuseppe | B3 | Assistente pratico manutentore |
| 3 | Baroni Andrea | B1 | Manutentore specializzato |
| 4 | Valeriani Giorgio** | B3 | Manutentore specializzato Autista scuolabus |
| 5 | Fracassi Franco | B3 | Manutentore specializzato Autista |

** Nota: Valeriani Giorgio è in servizio presso la Squadra Cantonieri per soli 2 mesi all’anno (luglio e agosto), in quanto per i restanti mesi è distaccato in comando presso TIL di Reggio Emilia in qualità di autista scuolabus.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO - MIGLIORAMENTO

Il perseguimento dell’obiettivo di miglioramento e mantenimento dei servizi si sostanzia, innanzitutto, nella realizzazione dei lavori pubblici compresi nell’elenco annuale e nel mantenimento del lavoro svolto gli anni scorsi.

L’effettiva realizzazione degli interventi è comunque sempre subordinata al reperimento delle fonti di finanziamento. A tal proposito, si prevede la partecipazione a bandi e finanziamenti regionali o statali per l’esecuzione di alcuni interventi sul patrimonio comunale (scuole, centro culturale, ecc).

Oltre ai lavori contenuti nell’elenco annuale vanno considerati anche i lavori che sono già stati inseriti nella programmazione degli anni scorsi ma che non sono ancora stati definitivamente realizzati, principalmente per motivi legati al mancato reperimento dei finanziamenti.

| OBIETTIVO 1 | Realizzazione degli interventi compresi nell’elenco annuale dei LLPP, ed altri compresi nella programmazione passata. |
| --- | --- |
|  | Descrizione Realizzazione degli interventi compresi nell’elenco annuale, tenendo conto di quanto annotato al punto precedente relativamente alla realizzabilità di alcuni interventi e verifica delle fonti di finanziamento, ed altri compresi nella programmazione passata, che vede il personale coinvolto anche sul fronte della progettazione e direzione lavori, nonché dell’attività di supporto ed organizzazione generale nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni. |
| RESPONSABILE | Arch. Paolo Castagnetti |
| RISORSE UMANE | Responsabile Istruttore tecnico Istruttore Amministrativo |
| RISORSE FINANZIARIE | Si rinvia al PEG finanziario ed all’elenco annuale dei LLPP |
| RISULTATI ATTESI | Realizzazione degli interventi compresi nell’elenco annuale. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Espletamento delle procedure tecnico amministrative necessarie all’esecuzione degli interventi |
| PESO DELL’OBIETTIVO | 30/100 |

| OBIETTIVO 2 | Trasferimenti di proprietà |
| --- | --- |
|  | Descrizione Al fine di regolarizzare situazioni urbanistiche consolidate nel tempo, ma che presentano criticità ed incongruenze dal punto di vista catastale, è necessario procedere con la sistemazione delle casistiche che sono state rilevate e che si presenteranno nel tempo (in modo particolare relitti stradali). E’ necessario predisporre relazione peritale di stima delle aree in oggetto, affidare incarico dei frazionamenti a tecnici esterni all’amministrazione e fornire il supporto per l’eventuale atto notarile. L’azione verrà svolta in coordinamento con il 3° Edilizia privata ed il 1° Settore Affari generali ed istituzionali. |
| RESPONSABILE | Arch. Paolo Castagnetti |
| RISORSE UMANE | Responsabile Istruttore tecnico Istruttore Amministrativo |
| RISORSE FINANZIARIE | Si rinvia al PEG finanziario ed all’elenco annuale dei LLPP |
| RISULTATI ATTESI | Realizzazione degli interventi compresi nell’elenco annuale, oltre al rispetto dei termini anche alla luce della L. 241/90 così come modificata con l’obiettivo di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Espletamento delle procedure tecnico amministrative necessarie all’esecuzione degli interventi |
| PESO DELL’OBIETTIVO | 15/100 |

| OBIETTIVO 3 | Servizi manutentivi squadra cantonieri |
| --- | --- |
|  | Descrizione Miglioramento della razionale applicazione di un sistema organizzativo del servizio, in modo da inserire il lavoro in una logica di programmazione sistematica che miri a superare la logica degli interventi tampone favorendo la pianificazione. Identificazione delle competenze, con conseguente razionalizzazione della fase relativa alla comunicazione tra utenza, ufficio e squadra. |
| RESPONSABILE | Arch. Paolo Castagnetti |
| RISORSE UMANE | Responsabile Istruttore tecnico Squadra cantonieri |
| RISORSE FINANZIARIE | Si rinvia al PEG finanziario |
| RISULTATI ATTESI | Realizzazione 80% di interventi come da programmazione |
| INDICATORE DI RISULTATO | 70% degli interventi programmati realizzati nei tempi previsti. Organizzazione puntuale delle squadra cantonieri |
| PESO DELL’OBIETTIVO | 30/100 |

| OBIETTIVO 4 | Utilizzo portali informatici |
| --- | --- |
|  | Descrizione Utilizzo dei portali informatici per acquisti di servizi/forniture/lavori ed espletamento delle procedure d’appalto. |
| RESPONSABILE | Arch. Paolo Castagnetti |
| RISORSE UMANE | Responsabile Istruttore tecnico |
| RISORSE FINANZIARIE | Si rinvia al PEG finanziario |
| RISULTATI ATTESI | Utilizzo dei portali Mepa- intercenter-anac-ecc per effettuare affidamenti di lavori, servizi forniture. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Stipulazione dei contratti sulle piattaforme elettroniche per rdo e oda |
| PESO DELL’OBIETTIVO | 5/100 |

| OBIETTIVO 5 | Amministrazione Trasparente |
| --- | --- |
|  | Descrizione L’obiettivo consiste nel rigoroso rispetto degli obblighi della pubblicazione dei dati di propria competenza nel sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. |
| RESPONSABILE | Arch. Paolo Castagnetti |
| RISORSE UMANE |  |
| RISULTATI ATTESI | Rispetto degli obblighi di Trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013 e 97/2016 ed al Piano triennale per la Trasparenza e Integrità. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Pubblicazione tempestiva dei dati di propria competenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”. |
| PESO | 10/100 |

| OBIETTIVO 6 TRASVERSALE CON GLI ALTRI SETTORI | PROVVEDIMENTI INERENTI IL BILANCIO DI PREVISIONE – RENDICONTO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. |
| --- | --- |
|  | Descrizione Raccoglimento dei dati relativi alle risorse assegnate dal bilancio nel proprio PEG, e trasmissione tempestiva al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di rispettare i tempi di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nei tempi previsti dalla normativa nazionale e dal regolamento di contabilità. |
| RESPONSABILE | Arch. Erika Mora |
| RISORSE UMANE | Morena Barbieri |
| RISORSE FINANZIARIE | ---------------- |
| RISULTATI ATTESI | Consegna tempestiva dei dati di bilancio |
| INDICATORE DI RISULTATO | Rispetto del termine assegnato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario per la comunicazione dei dati del proprio budget finanziario assegnato ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di legge. |
| PESO DELL’OBIETTIVO | 10/100 |